## 进度安排1 (hidden)
阶段 | 日期 | 内容安排 | 具体内容 | 责任人
第一阶段 | 2014年5月15日前 | 撰写方案 | 学术咨询部负责方案初稿拟定并与意向协办单位联系，取得其书面同意；秘书处修改完善方案。 | 张雅连、陈明庚
第二阶段 | 2014年6月30日前 | 上报方案 | 由秘书处负责上报方案至协会、总队、省公安厅领导批示 | 吴姣连
第三阶段 | 2014年7月11日前 | 印制宣传单及发布活动方案 | 1、由学术咨询部于6月30日前根据方案拟草征集作品宣传单的文字. | 张雅连
|  |  | 2、由杂志社于本宣传单文字稿自领导批准之日起3个工作日内设计完毕一幅A4双面征集作品的宣传单（不印制通知，仅印制征集作品宣传单）。 | 陈义德
|  |  | 3、由秘书处寻找印刷厂于宣传单设计稿定稿后3个工作日内印制300张。 | 吴姣连
|  |  | 4、在协会及协办单位网站发布活动方案及宣传单。 | 张雅连
|  |  | 5、在广东《消防安全》杂志刊登活动方案和宣传单。 | 陈义德
第四阶段 | 2014年7月18日前 | 下发宣传单 | 各跟进人将活动宣传单下发至各联络处、科技服务站、社会单位及个人 | 各跟进人
第五阶段 | 2014年7月至9月12日 | 征集作品 | 根据跟进人职责定期保质保量跟踪征集主体的进展，推动征集工作的开展 | 各跟进人
第六阶段 | 2014年9月13日至9月20日 | 作品初评 | 各征集主体（联络处、科技服务站、协会各部门）根据《初审表》初评并报送规定数量的合格作品，由各跟进人汇总至评审办公室（学术咨询部） | 各跟进人
第七阶段 | 2014年9月21日至10月31日 | 作品评审 | 由评审办公室整理、汇总合格作品，做好盲评表，组织召开评审委员会会议讨论通过评选标准并完成评价评奖工作。 | 张雅连
第八阶段 | 2014年11月10日前 | 作品终评 | 评审委员会评审完毕后，评审办公室于5个工作日内将评审结果报评审领导小组。 | 张雅连
第九阶段 | 2014-11-01 | 作品公示 | 将评选结果在协会网站及协办单位网站公示7天，由评审办公室拟写并将审定公示后的结果并报省科协、省社团局备案。 | 张雅连
第十阶段 | 2014年11月至2015年春节前 | 优秀作品展示及颁奖 | 1、作品展示：将获奖作品印制成展板，于11月省科协学术活动周期间以及2015年度的各类科普活动期间进行展示。 | 张雅连
|  |  | 2、作品宣传：将优秀奖以上的获奖作品刊登在广东《消防安全》杂志。 | 陈义德
|  |  | 3、作品颁奖：2015年春节前后在省消防协会第五届三次常务理事会议或第五届二次理事会上举行颁奖活动，并向获奖者颁奖授证。 | 张雅连

## 分工 (hidden)
各地市联络处
序号 | 地市 | 所在单位 |  | 征集作品数量 | 跟进人 | 序号 | 地市 | 征集作品数量 | 跟进人 | 序号 | 地市 | 征集作品数量 | 跟进人
1 | 广州 | 市消防支队防火处 |  | 5 | 陈丽红 | 1 | 广州 | 5 | 陈丽红 | 11 | 梅州 | 5 | 崔丽燕
2 | 深圳 | 市消防支队防火处 |  | 5 |  | 2 | 深圳 | 5 |  | 12 | 肇庆 | 5
3 | 佛山 | 市消防支队防火处 |  | 5 |  | 3 | 佛山 | 5 |  | 13 | 韶关 | 5
4 | 东莞 | 市消防支队防火处 |  | 5 |  | 4 | 东莞 | 5 |  | 14 | 清远 | 5
5 | 惠州 | 市消防支队防火处 |  | 5 |  | 5 | 惠州 | 5 |  | 15 | 河源 | 5
6 | 江门 | 市消防支队防火处 |  | 5 | 张雅连 | 6 | 江门 | 5 | 张雅连 | 16 | 中山 | 5 | 郑俐霞
7 | 湛江 | 市消防支队防火处 |  | 5 |  | 7 | 湛江 | 5 |  | 17 | 珠海 | 5
8 | 茂名 | 市消防支队防火处 |  | 5 |  | 8 | 茂名 | 5 |  | 18 | 汕头 | 5
9 | 阳江 | 市消防支队防火处 |  | 5 |  | 9 | 阳江 | 5 |  | 19 | 潮州 | 5
10 | 云浮 | 市消防支队防火处 |  | 5 |  | 10 | 云浮 | 5 |  | 20 | 揭阳 | 5
11 | 梅州 | 市消防支队防火处 |  | 5 | 崔丽燕 |  |  |  |  | 21 | 汕尾 | 5
12 | 肇庆 | 市消防支队防火处 |  | 5
13 | 韶关 | 市消防支队防火处 |  | 5
14 | 清远 | 市消防支队防火处 |  | 5
15 | 河源 | 市消防支队防火处 |  | 5
16 | 中山 | 市消防支队防火处 |  | 5 | 郑俐霞
17 | 珠海 | 市消防支队防火处 |  | 5
18 | 汕头 | 市消防支队防火处 |  | 5
19 | 潮州 | 市消防支队防火处 |  | 5
20 | 揭阳 | 市消防支队防火处 |  | 5
21 | 汕尾 | 市消防支队防火处 |  | 5
合计 |  |  |  | 105
科技服务站
序号 | 地市 | 所在单位 |  | 征集作品数量 | 跟进人
1 | 广州 |  |  | 5 | 吕文龙
2 | 中山 | 中山市福瑞特科技产业有限公司 |  | 5
3 | 东莞 | 东莞市天楠光电科技有限公司 |  | 5 | 陈丽红
4 | 佛山 |  |  | 5
5 | 广州 | 广州消安防火咨询有限公司 |  | 5 | 张雅连
6 | 深圳 |  |  | 5 | 吴姣连
合计 |  |  |  | 30
协会各部门、各单位
序号 | 部门 |  | 征集对象 | 征集作品数量 | 跟进人
1 | 秘书处及各部门（即协会8楼各部门，不含学术咨询部） |  | 广州市内小学学生 | 5 | 吴姣连
2 | 学术咨询部 |  | 广深佛青少宫在校中小学生 | 10 | 张雅连
3 | 杂志社 |  | 广州市内中学学生 | 5 | 陈义德
4 | 培训学校 |  | 花都区中学学生 | 5 | 邓长盛
5 | 鉴定站 |  | 花都区小学学生 | 5 | 马 锋
合计 |  |  |  | 30

## Sheet1
首届广东小学生消防微童画（话）创作比赛
评审结果
作品编号 | 作者姓名 | 学校 | 题目 | 获得奖项
99 | 林如 | 江门银泉小学 | 救火英雄 | 特等奖
179 | 吴倚文、谢美雪 | 中山市坦洲三中 | 犀牛与灰太狼 | 一等奖
610 | 刘思瑶 | 汕头金阳小学 | 消防伙伴大集合 | 二等奖
67 | 李虹漫、李梓杰 | 佛山市顺德区大良实验小学 | 消防演练 | 二等奖
36 | 龙海锋 | 清远市清新区第三中学 | 消防道的故事 | 二等奖
594 | 姚铄泓 | 汕头金阳小学 | 我是快乐勇敢的消防车 | 三等奖
678 | 高艺僮 | 佛山东平小学 | 别过来，我怕火！ | 三等奖
100 | 刘明林 | 江门紫茶小学 | 消除消防隐患，要靠你我他 | 三等奖
166 | 习晨怡 | 中山市港口中心小学 | 请勿吸烟 | 三等奖
168 | 黄梦雨 | 中山市东升桦珑学校 | 看我七十二变 | 三等奖
85 | 蒋建喜 | 江门鹤山碧桂园学校 | 十万火急 | 三等奖
84 | 李慧源 | 鹤山碧桂园学校 | 伟大的消防员 | 优秀奖
213 | 江倩宜 | 白云区民航子弟学校 | 不在野外随便生火 | 优秀奖
698 | 张以娴 | 广州龙洞小学 | 皮皮闯祸了 | 优秀奖
296 | 李旻曦 | 广州中海康城小学 | 无 | 优秀奖
154 | 袁梓邦 | 中山市古镇镇曹二小学 | 惊险的生日会 | 优秀奖
97 | 赖小如 | 江门市江海区滘头小学 | 无 | 优秀奖
88 | 李舒欣 | 江门市江海区滘头小学 | 无 | 优秀奖
141 | 杨诗涵 | 湛江二中港城中学 | 消防进家园，平安到永远 | 优秀奖
517 | 黄滢 | 珠海斗门区第四中学 | 着火了 | 优秀奖
671 | 郭真茹 | 深圳新梓学校 | 一根蜡烛惹得祸 | 优秀奖
602 | 王艺霖、王铄涵 | 汕头南侨小学 | 森林动物消防大会 | 参与奖
172 | 王雅星 | 中山市东凤镇小沥小学 | 顽皮的小火球 | 参与奖
308 | 何静怡 | 广州中海康城小学 | 微童话 | 参与奖
301 | 陈逸菲 | 广州中海康城小学 | 微童话 | 参与奖
670 | 罗翼 | 深圳四联小学 | 大意一支烟，损失无法补 | 参与奖
173 | 谭嘉睿 | 中山市西区昌平小学 | 无 | 参与奖
632 | 石蕙宁 | 广州加禾小学 | 消防小帮手 | 参与奖
65 | 丁子芸 | 佛山市顺德区大良实验小学 | 烈火雄心 | 参与奖
10 | 许洛甄 | 广州华侨小学 | 无 | 参与奖
24 | 陈庆力 | 清远市清新区第三中学 | 消防叔叔有速度 | 参与奖
32 | 麦嘉恒 | 清远市清新区第三中学 | 灭火器的故事 | 参与奖
94 | 伍恭仪 | 江门台山市第一中学 | 请勿阻塞消防通道 | 参与奖
150 | 李梦雨 | 中山市大涌旗风学校 | 生命堵塞 | 参与奖
170 | 黄青稳 | 中山市大涌旗风学校 | 高楼失火 | 参与奖
226 | 陈宇陶 | 清远市英德英西中学 | 无 | 参与奖
12 | 杨惠乔 | 御景小学 | 请勿私用消防水 | 参与奖
14 | 李巧倩 | 清远市清新区第三中学 | 无 | 参与奖
17 | 廖芷珊 | 清远市清新区第三中学 | 无 | 参与奖
22 | 刘洛 | 清远市清新区第三中学 | 无 | 参与奖
25 | 冯伟灿 | 清远市清新区第三中学 | 着火的饭堂 | 参与奖
28 | 朱路金 | 清远市清新区第三中学 | 消防鸵鸟 | 参与奖
29 | 郑首韵 | 清远市清新区第三中学 | 兔子和老鼠闯的祸 | 参与奖
35 | 赖绍基 | 清远市清新区第三中学 | 演练的一天 | 参与奖
38 | 余东椤 | 广州市第三中学 | 爱乱扔烟头的小蚱蜢 | 参与奖
40 | 陈薪 | 清远市连山佛山希望小学 | 威武的消防车 | 参与奖
41 | 张露文 | 清远市连山佛山希望小学 | 救火英雄米其儿 | 参与奖
42 | 区泰铭 | 江门市江华小学 | 千钧一发 | 参与奖
43 | 罗梓雯 | 佛山市顺德区北滘镇碧江小学 | 消防知识我心中 | 参与奖
45 | 苏婷慧 | 普宁市华南学校 | 报纸烧起来了 | 参与奖
46 | 陈洁莹 | 普宁市华南学校 | 救小女孩 | 参与奖
48 | 钟艺 | 普宁市华南学校 | 消防自救我知道 | 参与奖
56 | 吴颖茵 | 佛山市南海区大沥镇黄岐中心小学 | 走“伪”上计 | 参与奖
61 | 林钰嘉 | 佛山市顺德区大良实验小学 | 救火英雄 | 参与奖
62 | 陈思炜 | 佛山市顺德区大良实验小学 | 救火总动员 | 参与奖
64 | 蔡幸子 | 佛山市顺德区大良实验小学 | 消防安全靠大家 | 参与奖
68 | 何子阳 | 佛山市顺德区大良实验小学 | 云灭火器 | 参与奖
71 | 程乙桓 | 佛山市顺德区大良实验小学 | 灭火英雄 | 参与奖
73 | 欧阳炜曦 | 佛山市顺德区大良实验小学 | 全自动消防车 | 参与奖
79 | 罗芷媛 | 广州市第十七中学 | 珍惜生命 | 参与奖
80 | 区泰铭 | 江门市江华小学 | 急中生智 | 参与奖
82 | 何淑仪 | 江门市江海区外海街道中路小学 | 天降洒水兵 | 参与奖
83 | 毛一杰 | 江海区阳光学校 | 无 | 参与奖
92 | 陈雯婧 | 鹤山市沙坪四小 | 无 | 参与奖
95 | 聂荣淦 | 麻二金紫学校 | 消防逃生知识 | 参与奖
96 | 黄晓冰 | 东河中学 | 大象救火 | 参与奖
98 | 刘曼琳 | 鹤山市沙坪街道第一小学 | 说谎的代价 | 参与奖
106 | 陈婧 | 越秀区云山小学 | 厨房安全篇 | 参与奖
107 | 林绵盈 | 越秀区云山小学 | 救火 | 参与奖
108 | 周采莹 | 越秀区云山小学 | 消防小故事 | 参与奖
109 | 陈星瑾 | 越秀区云山小学 | 正确使用灭火器篇 | 参与奖
116 | 曾雨莎 | 越秀区云山小学 | 消防知识小故事 | 参与奖
117 | 姚运茹 | 越秀区云山小学 | 消防安全小故事 | 参与奖
131 | 许静思 | 越秀区云山小学 | 消防安全 | 参与奖
137 | 黄希 | 湛江二中港城中学 | 无 | 参与奖
151 | 蓝靖宇 | 中山市港口镇群众小学 | 生命与财物 | 参与奖
152 | 林晓曼 | 中山市港口镇群众小学 | 请勿玩火 | 参与奖
153 | 曾艺孜、粱凯棋 | 中山市石岐第一城小学 | 小红帽与大灰狼 | 参与奖
156 | 粱燕媚、王芷茵 | 中山市沙溪镇濠涌小学 | 勇敢的心 | 参与奖
157 | 曾雅琳 | 中山市东凤镇小沥小学 | “浴”火重生 | 参与奖
158 | 陈敏 | 中山市沙溪镇虎逊小学 | 雪孩子 | 参与奖
159 | 叶雅萱 | 中山市东凤镇小沥小学 | 森林爷爷的哭声 | 参与奖
160 | 邓洋 | 中山市载德小学 | 失“火”千古恨 | 参与奖
162 | 陈茂 | 中山市东升求实学校（高中部） | 魔法水管 | 参与奖
164 | 叶趾珊 | 中山市太平小学 | 火柴人 | 参与奖
165 | 陈晓桦 | 中山市石岐第一小学 | 正确逃生，请勿跳楼 | 参与奖
167 | 陈学伦 | 中山市港口中心小学 | 防患于未然 | 参与奖
171 | 黄绮颖 | 中山市横栏镇三沙小学 | 闯祸 | 参与奖
174 | 范茜远 | 中山市西区昌平小学 | 无 | 参与奖
178 | 杨喻婷、叶胜晖 | 中山市石岐实验小学 | 是福，是祸？ | 参与奖
184 | 文宇豪 | 猎德实验学校 | 森林消防员 | 参与奖
186 | 黄熙雅 | 广州市员村小学 | 消防员嘀嘀与消防车嘟嘟的故事 | 参与奖
218 | 张镁盈 | 龙津小学 | 松鼠凯乐 | 参与奖
219 | 练善锦 | 龙津小学 | 消防安全很重要 | 参与奖
228 | 陈宇陶 | 清远市英德英西中学 | 火灾逃生走通道 | 参与奖
230 | 叶远帮 | 阳西一中 | 我与火作伴 | 参与奖
232 | 刘高伟 | 阳西一中 | 火灾发生时需知道的防火小知识 | 参与奖
233 | 柯润好、李嘉怡 | 阳西一中 | 无 | 参与奖
234 | 李振权 | 阳西一中 | 传播消防知识 | 参与奖
313 | 陈奕栋 | 中海康城小学 | 微童话 | 参与奖
480 | 肖雅钦 | 李兆南纪念小学 | 消防小故事 | 参与奖
516 | 李清梅、赵文意 | 斗门区第四中学 | 烟头的灾害 | 参与奖
518 | 郭晴莉 | 斗门区第四中学 | 小方去春游 | 参与奖
519 | 罗晴茵、宋良花 | 斗门区第四中学 | 远水救不了近火 | 参与奖
520 | 周芷珊 | 斗门区第四中学 | 水哥哥的力量 | 参与奖
526 | 文俊媚、尹杰 | 斗门区第四中学 | 消防 | 参与奖
530 | 何京翰 | 斗门区第四中学 | 堵塞生命通道 | 参与奖
535 | 何京翰 | 斗门区第四中学 | 贪财 | 参与奖
559 | 苏婳 | 清城区凤翔小学 | 森林“保护神” | 参与奖
560 | 赖菲、温晴 | 松岗中学 | 逃生 | 参与奖
563 | 曾萌 | 后街中学 | 猫鼠齐灭火 | 参与奖
569 | 李小敏 | 连州中学 | 无 | 参与奖
570 | 何鑫、柳雨云 | 连州中学 | 无 | 参与奖
576 | 唐鸣骏 | 阳山县第一小学 | 慢羊羊讲消防 | 参与奖
585 | 谢丹婷 | 潮阳实验学校 | 安全记心中 | 参与奖
586 | 林家帆 | 潮阳实验学校 | 烟头的警示 | 参与奖
588 | 谢婉玲 | 龙湖区华侨小学 | 119灭火飞碟 | 参与奖
589 | 胡越 | 绿茵小学 | 火三角 | 参与奖
590 | 蔡灿凯 | 金珠小学 | 智挡天灾除火魔 | 参与奖
595 | 郑博扬 | 凤岗小学 | 小猪救火 | 参与奖
596 | 黄恺忻 | 金阳小学 | 2014年消防安全小故事 | 参与奖
597 | 林希妍 | 金阳小学 | 消防安全 | 参与奖
601 | 谢婉榕 | 上头台小学 | 火灾不能乘坐电梯 | 参与奖
614 | 辛栩博 | 万吉西小学 | 一根火柴惹的祸 | 参与奖
615 | 杨晓涵 | 丹阳中学 | 这怪谁呢？ | 参与奖
617 | 涂思敏 | 龙湖小学 | 飞云大水缸消防车 | 参与奖
621 | 柳懿恒 | 丹阳中学 | 请不要围观 | 参与奖
624 | 潘彤 | 龙湖小学 | 乌云消防集结飞船 | 参与奖
647 | 李思翰 | 流沙第一实验小学 | 西行记之消防版 | 参与奖
656 | 谢毅煊 | 爱联小学 | 森林消防队 | 参与奖
657 | 洪巧妮 | 如意小学 | 赵宝的另有所爱 | 参与奖
659 | 刘洋 | 盛平小学 | 未来的一天 | 参与奖
661 | 肖雅洁 | 花城小学 | 多功能消防战车 | 参与奖
664 | 肖乐 | 四联小学 | 哆啦A梦的消防车 | 参与奖
666 | 凌展鸿 | 新梓学校 | 会伸展的消防树 | 参与奖
667 | 李昱贤 | 花城小学 | 消防小子历险记 | 参与奖
668 | 王翰波 | 四联小学 | 消防安全知识多，生命保障更完善 | 参与奖
675 | 钟宁 | 如意小学 | 消防三国之赤壁之战一 | 参与奖
682 | 劳锦豪 | 东平小学 | 猫咪的烦恼 | 参与奖
683 | 许景程 | 东平小学 | 狐狸救火 | 参与奖
684 | 张梓洋 | 东平小学 | 新白雪公主 | 参与奖
687 | 李昕栩 | 东平小学 | 野外消防安全 | 参与奖
736 | 蔡秋萍 | 盛平小学 | 森林防火——无意犯下的错 | 参与奖
737 | 杨玉婷 | 仲恺中学 | 消防知识的重要性 | 参与奖
739 | 潘慧琪 | 沥林中学 | 手绘消防漫画 | 参与奖
741 | 吴谭清 | 潼湖中学 | 这样能睡得安稳吗 | 参与奖
746 | 邓晓敏 | 潼侨中学 | 消防安全知识漫画 | 参与奖
747 | 林琪琪 | 潼侨中学 | 无 | 参与奖
754 | 杨晓雯 | 潼湖中学 | 无 | 参与奖