2015年广东省科协青少年科技活动工作安排

2015年青少年科技活动工作的指导思想是：贯彻落实党

的十八大和十八届三中全会、四中全会精神，坚持“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的工作方针，坚持大联合、大协作的工作机制，深入实施《中共广东省委广东省人民政府关于加强新时期科协工作的意见》（粤发〔2013〕2号）和《广东省全民科学素质行动计划纲要实施方案》，突出重点，搭建平台，示范引领，夯实基础，为提高青少年科学素质，促进青少年全面发展作出新贡献。主要工作安排如下：

1.举办第30届广东省青少年科技创新大赛。由省科协、省教育厅、省科技厅、省知识产权局和河源市政府联合主办，3月下旬在河源市举行，评出优秀项目给予奖励，同时选拔优秀项目参加全国大赛。
　　2.举办第15届广东省青少年机器人竞赛活动。5月中旬在东莞市石龙中学举行，评出优秀项目给予奖励同时选拔优秀队伍参加在内蒙古举行的全国大赛。
　　3.举办第3届广东省青少年科技创新实践能力挑战赛活动。10月下旬在广州市举办。按组别设计不同比赛内容，现场团队制作和比拼动手能力，奖励优秀团队。
　　4.举办第3届广东省青少年虚拟机器人竞赛活动。4月和10月分别举办网络初赛，选拔400名优秀选手参加11月下旬举行的现场总决赛。
　　5.开展第6届广东省青少年科学影像节活动。6月底举行省赛，同时选送优秀作品参加9月举行的全国赛。
　　6.开展第9届广东省青少年科学调查体验活动。7-8月，各市有关部门、学校组织发动学生参加青少年科学调查体验活动，向全国网站报送相应数据；9月中旬，全国活动主办单位评选表彰优秀申报项目。
　　7.举办2015年全国青少年高校科学营广东营活动。由省科协、省教育厅、中山大学和华南理工大学联合举办，于7月中旬举行，计划组织400名优秀高中学生参加为期7天的科学营活动。
　　8.举办广东省青少年科技创新大赛优秀作品图片展。由省青少年科技中心、省青少年科技教育协会和广东科学馆联合举办第30届广东省青少年科技创新大赛优秀作品巡回展览，并免费提供电子版给地方科协和学校自行制作展览。
　　9.做好有关青少年科普活动的组织协调工作。做好中学生英才计划试点实施工作；组织实施第十七届中国科协年会“科学家科普报告校园行 ”活动；组织参加“明天小小科学家”奖励活动；指导相关学会开展中学生五学科奥林匹克竞赛活动。
　　10.开展科技教师培训与交流工作。组织科技辅导员论文征集活动、青少年机器人竞赛教练员培训、地市科协组织工作者培训和省级青少年科学教育特色学校交流等活动。